## compare
Status on 26.12.2006
Difference of Progress in OMMS (upto 30 Nov' 2006)
No. | Districts | Phisical (Completed Road status) |  |  | Financial (Payment Made) in Lakhs
|  | Showing in OMMS | Actual | Diff. | Showing in OMMS | Actual | Diff.
PMGSY
1 | Balaghat | 87 | 94 | 7 | 8054.94 | 8402.46 | 347.52 | No | 2006-09-01
2 | Barwani | 25 | 45 | 20 | 5052.17 | 5359.974 | 307.804 | No | 2006-03-01
3 | Betul | 78 | 81 | 3 | 8609.45 | 8940.46 | 331.01 | No | 2006-10-01
4 | Bhind | 75 | 80 | 5 | 3764.35 | 4853.01 | 1088.66 | No | 2006-03-01
5 | Bhopal | 13 | 26 | 13 | 1607.4 | 2089.448 | 482.048 | No | 2006-03-01
6 | Chhatarpur | 62 | 63 | 1 | 5645.27 | 5729.784 | 84.514 | Yes
7 | Chhindwara | 77 | 78 | 1 | 8864.65 | 9423.83 | 559.18 | Yes
8 | Damoh | 60 | 65 | 5 | 4932.72 | 5023.418 | 90.698 | No | 2006-10-01
9 | Datia | 28 | 28 | 0 | 1970.14 | 2367.35 | 397.21 | Yes
10 | Dewas | 58 | 61 | 3 | 5056.82 | 5056.1508 | -0.66915 | Yes | 79.0508
11 | Dhar | 86 | 90 | 4 | 9388.82 | 10425.72 | 1036.9 | No | 2006-07-01
12 | Dindori | 63 | 66 | 3 | 5798.96 | 5798.96 | 0 | Yes | 0ct06
13 | Guna (+Ashoknagar) | 70 | 77 | 7 | 6357.79 | 6862.63 | 504.84 | No | 2006-05-01
14 | Gwalior | 48 | 49 | 1 | 2420.84 | 2631.65 | 210.81 | yes
15 | Harda | 19 | 19 | 0 | 2548.58 | 2771.605 | 223.025 | Yes
16 | Hoshangabad | 67 | 69 | 2 | 6265.34 | 6350.67 | 85.33 | Yes
17 | Indore | 30 | 31 | 1 | 2257 | 2279.98 | 22.98 | Yes
18 | Jabalpur | 60 | 62 | 2 | 4842.37 | 4997.11 | 154.74 | Yes
19 | Jhabua | 58 | 83 | 25 | 6715.77 | 7275.0495 | 559.2795 | No | 2006-03-01
20 | Katni | 31 | 32 | 1 | 4321.27 | 4516.46 | 195.19 | Yes
21 | Khandwa (+Burhanpur) | 61 | 62 | 1 | 4557.65 | 5056.04 | 498.39 | yes
22 | Khargone | 37 | 51 | 14 | 5578.79 | 6045.3344 | 466.5444 | No | 2006-03-01
23 | Mandla | 73 | 78 | 5 | 6304.31 | 6740.73 | 436.42 | No | 2006-07-01
24 | Mandsaur | 30 | 44 | 14 | 3896.68 | 4549.63 | 652.95 | No | 2006-03-01
25 | Morena | 93 | 100 | 7 | 7365.03 | 8593.27 | 1228.24 | No | 2006-09-01
26 | Narsinghpur | 42 | 44 | 2 | 4218.16 | 4306.5 | 88.34 | Yes
27 | Neemuch | 17 | 26 | 9 | 2232.96 | 2384.93 | 151.97 | No | 2006-03-01
28 | Panna | 29 | 30 | 1 | 4804.86 | 4903.92 | 99.06 | Yes
29 | Raisen | 33 | 34 | 1 | 4964.21 | 5122.7 | 158.49 | Yes
30 | Rajgarh | 57 | 58 | 1 | 4296.01 | 4580.0154 | 284.0054 | Yes
31 | Ratlam | 20 | 36 | 16 | 3716.36 | 3758.95 | 42.59 | No | 2006-03-01
32 | Rewa | 50 | 51 | 1 | 4650.16 | 4865.28 | 215.12 | Yes
33 | Sagar | 48 | 69 | 21 | 7809.2 | 8049.01 | 239.81 | No | 2006-03-01
34 | Satna | 59 | 63 | 4 | 5624.25 | 5787.4804 | 163.2304 | No | 2006-09-01
35 | Sehore | 8 | 28 | 20 | 4979.86 | 5037.791 | 57.931 | No | 2006-03-01
36 | Seoni | 64 | 83 | 19 | 8715.06 | 9651.16 | 936.1 | No | 2006-03-01
37 | Seopur | 16 | 16 | 0 | 2027.93 | 2382.36 | 354.43 | yes
38 | Shahdol (+Anuppur) | 51 | 59 | 8 | 5477.34 | 6065.7 | 588.36 | No | 2006-05-01
39 | Shajapur | 57 | 60 | 3 | 5424.62 | 5590.48 | 165.86 | No | 2006-07-01
40 | Shivpuri * | 66 | 76 | 10 | 7426.56 | 8667.35 | 1240.79 | No | 2006-10-01
41 | Sidhi | 63 | 63 | 0 | 7937.01 | 8449.1 | 512.09 | Yes
42 | Tikamgarh | 39 | 57 | 18 | 3665.32 | 4562.77 | 897.45 | No | 2006-03-01
43 | Ujjain | 44 | 50 | 6 | 5029.19 | 5307.95 | 278.76 | No | 2006-05-01
44 | Umria | 19 | 19 | 0 | 2469.45 | 2589.6885 | 120.2385 | Yes
45 | Vidisha | 44 | 44 | 0 | 5349.93 | 5872.77 | 522.84 | Yes
|  | 2215 | 2500 | 285 | 232995.55 | 250076.629 | 17081.079