## CGM Wise(Final Modified)
Incomplete Packages Expenditure (Jan'06 to Jul'06)
Phase | CGM | Name of PIU | Incomplete Package | Date of work order | Contract Value
[6 empty] | Apr'06 | May 06 | Jun'06 | Jul'06
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12
ADB-I | CGM I | Betul | 0351 ADB | 28.2.05 | 477.63 | 0 | 14.98 | 0 | 0
IV | CGM I | Betul | MP 0313 | 14.6.04 | 564.8 | 0 | 4.18 | 0 | 28.6
IV | CGM I | Betul | MP 0316 | 14.6.04 | 558.4 | 5.79 | 0 | 28.9 | 0
ADB III | CGM I | Betul | MP 0357 | high court stay | 380.22 | 0 | 0 | 30.01 | 8.15
ADB III | CGM I | Betul | MP 0358 | 25.5.06 | 492.04 | 0 | 0 | 12.73 | 15.3
IV | CGM I | Bhind | MP 0410 | 10.06.04 | 591.4 | 0 | 0 | 10.73 | 0
V | CGM I | Bhind | MP 0414 | 17.9.05 | 382.28 | 0 | 0 | 0 | 0
V | CGM I | Bhind | MP 0415 | 18.10.05 | 443.5 | 39.85 | 0 | 0 | 0
III | CGM I | Datia | MP 0904 | 16.04.03 | 241.1 | 1.39 | 1.69 | 0 | 10.06
V | CGM I | Datia | MP 0906 | 1.10.05 | 414.13 | 68.03 | 4.41 | 12.97 | 11.31
IV | CGM I | Gwalior | MP 1407 | 11.3.04 | 763.7 | 5 | 8.92 | 6.98 | 7.17
ADB II | CGM I | Datia | MP-0951 | 13.10.05 | 264.48 | 2.56 | 2.21 | 9.72 | 3.77
ADB III | CGM I | Datia | MP 0952 | 29.12.05 | 289.3015 | 14.55 | 10.42 | 15.38 | 15.35
IV | CGM I | Guna | MP-1314 | 09-03-04 | 400.94 | 0 | 20.3 | 10.8 | 0
V | CGM I | Guna | MP 1317 | 4.10.05 | 368.52 | 11.25 | 7.07 | 2.83 | 4.65
IV | CGM I | Harda | MP 1505 | 22.07.2004 | 558.5 | 11.25 | 7.54 | 13.01 | 0
IV | CGM I | Hoshangabad | MP 1611 | 12.07.2004 | 358.6 | 10.32 | 0 | 13.05 | 10.08
IV | CGM I | Hoshangabad | MP 1613 | 09.06.2004 | 415.15 | 18.09 | 5.77 | 10.31 | 0
IV | CGM I | Hoshangabad | MP 1614 | 13.07.2004 | 497.73 | 4.29 | 0 | 0 | 0
ADB-I | CGM I | Morena | 2552 ADB | 14.2.05 | 378.09 | 16.18 | 0 | 0 | 0
IV | CGM I | Morena | MP 2510 | 07.06.04 | 532.68 | 0 | 11.78 | 0 | 0
V | CGM I | Morena | MP 2513 | 14.9.05 | 456.1068 | 30.35 | 7.77 | 15.03 | 13.05
V | CGM I | Morena | MP 2514 | 16.9.05 | 239.762 | 5.83 | 10.93 | 3.45 | 16.15
V | CGM I | Rajgarh | MP 3011 | 4.10.05 | 342.02 | 39.62 | 19.89 | 15.5 | 7.83
V | CGM I | Rajgarh | MP 3012 | 3.9.05 | 308.39 | 75.23 | 17.08 | 11.15 | 11.12
III | CGM I | Sheopur | MP 3703A | 12.04.03 | 188.12 | 0 | 0 | 0 | 4.6
IV | CGM I | Sheopur | MP 3704 | 9.3.04 | 429.13 | 0 | 2.13 | 0 | 0
III | CGM I | Shivpuri | MP 40 10 | 12.04.03 | 248.42 | 0 | 0 | 0 | 2.17
III | CGM I | Shivpuri | MP 40 11 | 12.04.03 | 310.36 | 1.73 | 0 | 0 | 7.7
IV | CGM I | Shivpuri | MP 4014 | 9.3.04 | 559.37 | 0 | 0 | 0 | 2
IV | CGM I | Shivpuri | MP 4015 | 9.3.04 | 616.49 | 6.33 | 0 | 0 | 0
V | CGM I | Sheopur | MP 3706 | 7.10.05 | 209.6122 | 13.42 | 9 | 1.48 | 2.97
V | CGM I | Sheopur | MP 3707 | 7.10.05 | 263.1094 | 6 | 6.65 | 5.17 | 9.51
V | CGM I | Sheopur | MP 3708 | 7.10.05 | 150.4371 | 15.89 | 3.59 | 0 | 5.37
ADB II | CGM I | Shivpuri | MP-4052 | 10.10.05 | 327.68 | 10.19 | 11.09 | 4.11 | 3.11
ADB III | CGM I | Sheopur | MP 3751 | 29.12.05 | 95.5148 | 5.17 | 6.4 | 0.28 | 0
III | CGM II | Bhopal | MP 0505 | 24.12.03 | 199.73 | 0 | 9.5 | 8.3 | 0
IV | CGM II | Bhopal | MP 0506 | 0 | 263.6146 | 0 | 0 | 0 | 4.71
II | CGM II | Bhopal-Sehore | MP 05/35 02 | 10.04.02 | 420.5 | 10.9 | 0 | 0 | 0
ADB-I | CGM II | Sehore | 3551 ADB | 15.2.05 | 495.96 | 28.4 | 25.35 | 34.6 | 13.09
ADB-I | CGM II | Chhatarpur | 0652 ADB | 7.4.05 | 456.71 | 0 | 16.56 | 0 | 6.36
II | CGM II | Chhatarpur | MP 06 04 | 01.04.02 | 331.2472 | 0 | 4.83 | 4.53 | 0
III | CGM II | Chhatarpur | MP 0608 | 8.4.03 | 233.02 | 0 | 0 | 0 | 0
III | CGM II | Chhatarpur | MP 0609 | 13.5.03 | 252.83 | 9.41 | 12.57 | 7.82 | 2.68
IV | CGM II | Chhatarpur | MP 0612 | 19.5.04 | 592.97 | 11.85 | 0 | 6.91 | 0
IV | CGM II | Chhatarpur | MP 0615 | 19.5.04 | 599.14 | 12.54 | 0 | 0 | 17.17
ADB III | CGM II | Chhatarpur | MP 0654 | 22.3.06 | 289.19 | 0 | 0 | 0 | 0
ADB III | CGM II | Chhatarpur | MP 0655 | 6.3.06 | 452.53 | 0 | 9.49 | 4.88 | 0
ADB III | CGM II | Chhatarpur | MP 0656 | 22.4.06 | 229.48 | 0 | 0 | 0 | 0
II | CGM II | Damoh | MP 08 02 | 30.4.02 | 217.156 | 0 | 19.62 | 0 | 0
I | CGM II | Panna | MP4001 | 10.12.02 | 441.71 | 15.01 | 26.08 | 32.12 | 46.6
II | CGM II | Panna | MP 28 02 | 28.6.02 | 430.9669 | 0 | 0 | 0 | 0
II | CGM II | Panna | MP 28 03 | 28.6.02 | 180.1172 | 0 | 0 | 0 | 0
III | CGM II | Panna | MP 2805 | 14.5.03 | 163.23 | 1.71 | 0 | 10.07 | 0
III | CGM II | Panna | MP 2806 | 12.5.03 | 378.44 | 0 | 0 | 10.97 | 10.59
III | CGM II | Panna | MP 2807 | 22.5.03 | 112.92 | 2.76 | 0 | 7.83 | 3.53
IV | CGM II | Panna | MP 2809 | 7.8.04 | 505.15 | 4.84 | 10.44 | 4.76 | 9.09
IV | CGM II | Raisen | MP 2910 | 10.03.2004 | 200.83 | 0 | 7.09 | 0 | 0
IV | CGM II | Raisen | MP 2913 | 14.6.04 | 418.45 | 0 | 2.78 | 0 | 0
III | CGM II | Raisen | MP 2907 | 07.05.03 | 236.81 | 17.61 | 15.25 | 9.17 | 0
V | CGM II | Raisen | MP 2917 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ADB III | CGM II | Raisen | MP 2951 | 4.1.06 | 150.48 | 16.33 | 11.75 | 6.39 | 1.44
III | CGM II | Sagar | MP 33 09 | 24.4.03 | 282.12 | 0.57 | 1.15 | 0 | 0
III | CGM II | Sagar | MP 33 10 | 24.4.03 | 489.37 | 2.91 | 6.15 | 2.26 | 0
III | CGM II | Sagar | MP 33 11 | 24.4.03 | 297.22 | 20.62 | 11.3 | 8.1 | 13.54
III | CGM II | Sagar | MP 33 12 | 24.4.03 | 484.34 | 8.43 | 11.34 | 14.44 | 5.08
III | CGM II | Sagar | MP 33 14 | 24.4.03 | 234.66 | 9.39 | 7.79 | 11.02 | 3
V | CGM II | Sagar | MP 3320 | 8.9.05 | 209.4543 | 0 | 2.53 | 18.11 | 3.01
V | CGM II | Sagar | MP 3322 | 16.9.05 | 363.5823 | 10.02 | 5.02 | 0 | 0
V | CGM II | Sagar | MP 3323 | 9.3.05 | 161.5094 | 9.35 | 10.73 | 2.5 | 13.66
ADB III | CGM II | Sagar | MP 3353 | 31.12.05 | 148.7193 | 12.7 | 0 | 18.54 | 0
IV | CGM II | Tikamgarh | MP 4210 | 4.3.04 | 278.05 | 0 | 0 | 7.26 | 0
IV | CGM II | Tikamgarh | MP 4212 | 11.3.04 | 534.9 | 12.81 | 5.68 | 12.14 | 1.15
ADB II | CGM II | Vidisha | MP-4552 | 5.11.05 | 469.09 | 37.88 | 42.39 | 11.23 | 5.94
ADB III | CGM II | Vidisha | MP 4553 | 5.1.06 | 325 | 0 | 39.18 | 8.16 | 6.7
III | CGM III | Barwani | MP 0206 | 21.4.03 | 485.65 | 9.06 | 0 | 3.99 | 0
IV | CGM III | Barwani | MP-02-10 | 8.3.04 | 565.89 | 15.07 | 0 | 0 | 0
IV | CGM III | Dhar | MP 1116 | 28.02.04 | 540.6 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | CGM III | Dhar | MP 1118 | 5.3.04 | 639.07 | 42.36 | 0 | 6.46 | 9.92
IV | CGM III | Dhar | MP 1119 | 6.3.04 | 536.18 | 16.5 | 0 | 9.63 | 0
V | CGM III | Dhar | MP 1120 | 22.11.05 | 473.42 | 14.15 | 7.36 | 1.08 | 8.2
ADB III | CGM III | Dhar | MP 1157 | 8.2.06 | 415.7 | 9 | 7.63 | 29.5 | 0
IV | CGM III | Khandwa | MP 2107 | 28.2.04 | 374.7345 | 12.52 | 15.7 | 11.12 | 0
ADB-I | CGM III | Jhabua | 1951 ADB | 15.2.05 | 464.32 | 29.23 | 6.7 | 2.25 | 1.39
IV | CGM III | Jhabua | MP 1910 | 2.6.04 | 509.59 | 3.95 | 1.08 | 2.71 | 0
IV | CGM III | Jhabua | MP 1911 | 10.3.04 | 690.61 | 1.82 | 2.14 | 0 | 2.34
IV | CGM III | Jhabua | M.P. 1913 | 4.3.04 | 523.13 | 13.77 | 7.06 | 8.661 | 2.43
V | CGM III | Jhabua | MP 1916 | 5.10.05 | 315.31 | 12.58 | 5.79 | 16.874 | 0.816
ADB III | CGM III | Jhabua | MP 1957 | 14.1.06 | 547.52 | 4.74 | 6.37 | 10.564 | 5.006
ADB III | CGM III | Jhabua | MP 1959 | 14.1.06 | 181.8 | 0 | 14 | 8.634 | -0.004
IV | CGM III | Khargone | MP-22-09 | 8.3.04 | 595.22 | 10.2851 | 0 | 0 | 5.8219
V | CGM III | Khargone | MP 2215 | 18.1.06 | 556.92 | 0 | 4.9779 | 0 | 7.3446
V | CGM III | Khargone | MP 2217 | 19.1.06 | 328.44 | 12.9703 | 14.3608 | 6.1487 | 15.7322
V | CGM III | Khargone | MP 2219 | 25.1.06 | 73.99 | 6.1775 | 4.3501 | 1.9377 | 1.2692
IV | CGM III | Neemuch | MP2705 | 10.3.04 | 278.62 | 10.09 | 8.12 | 11.29 | 5.72
III | CGM III | Ratlam | MP 3104 | 10.4.03 | 660.96 | 0 | 3.41 | 0.65 | 0
ADB III | CGM III | Ratlam | MP 3151 | 23.1.06 | 514.03 | 4.84 | 15.43 | 9.32 | 15.84
ADB III | CGM III | Ratlam | MP 3152 | 23.1.06 | 192.06 | 0 | 4.78 | 4.68 | 3.24
IV | CGM III | Shajapur | MP 3911 | 1.3.04 | 829 | 0 | 0 | 20.49 | 3.14
ADB III | CGM III | Shajapur | MP 3952 | 22.12.05 | 245.0671 | 25.86 | 2.41 | 10.67 | 4.36
III | CGM III | Ujjain | MP 4306 | 10.4.03 | 363.83 | 5.25 | 4.11 | 0 | 0
III | CGM III | Ujjain SP | MP 4307 | 5.6.03 | 625.31 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | CGM IV | Balaghat | MP 0113 | 13.05.04 | 504.08 | 13.35 | 0 | 2.7 | 1.62
V | CGM IV | Balaghat | MP 0118 | 13.9.05 | 432.15 | 30.81 | 44.11 | -0.05 | 4.3
III | CGM IV | Chhindwara | MP 0709 | 28.4.03 | 464.82 | 0 | 0 | 0 | 4.19
III | CGM IV | Chhindwara | MP 0713 | 28.6.03 | 219.19 | 0 | 0 | 0 | 0
ADB III | CGM IV | Chhindwara | MP 0754 | 1.3.06 | 340.44 | 0 | 0 | 1.4 | 3.39
| CGM IV | PIU Chhindwara | 3 |  | 1024.45 | 0 | 977.19 | 228.157 | 7.58
IV | CGM IV | Dindori | MP 1207 | 21.5.04 | 354.68 | 16.66 | 7.35 | 3.22 | 6.79
ADB III | CGM IV | Dindori | MP 1253 | 16.3.06 | 237.892 | 0 | -11.89 | 0 | 0
III | CGM IV | Jabalpur | MP 1807 | 12.5.03/24.9.04 | 161.87 | 0 | 1.55 | 3.61 | 0
III | CGM IV | Jabalpur | MP 18 11 | 9.5.03 | 613.03 | 5.03 | 4.58 | 0 | 4.77
V | CGM IV | Jabalpur | MP 1817 | 17.11.05 | 370.27 | 8.82 | 10.79 | 0 | 8.33
V | CGM IV | Jabalpur | MP 1819 | 12.12.05 | 189.75 | 31.56 | 18.92 | 7.95 | 5.63
V | CGM IV | Jabalpur | MP 1820 | 12.12.05 | 421.35 | 7.88 | 18.04 | 1.34 | 8.5
II | CGM IV | Katni | MP 20 03 | 7.5.02 | 218.68 | 0.04 | 4.12 | 16.46 | 0.77
III | CGM IV | Katni | MP 2006 | 14.5.03 | 303.88 | 0 | 0 | 39.17 | 14.45
IV | CGM IV | Katni | MP 2010 | 04.06.04 | 422.9 | 8.96 | 3.83 | 6.93 | 3.34
ADB III | CGM IV | Mandla | MP 2352 | 10.4.06 | 592.555 | 0 | 0 | 1.76 | 3.57
ADB III | CGM IV | Mandla | MP 2353 | 20.3.06 | 450.215 | 22.5 | -22.5 | 4.55 | 9.89
ADB III | CGM IV | Mandla | MP 2354 | 3.3.06 | 343.118 | 0 | 26.23 | 0 | 0
ADB III | CGM IV | Mandla | MP 2356 | 20.3.06 | 309.272 | 0 | 1.33 | 0 | 4
II | CGM IV | Narsighpur | MP 26 04 | 8.5.02 | 261.612 | 11.3234 | 12.121 | -0.00101 | 0
II | CGM IV | Narsighpur | MP 26 05 | 7.5.02 | 392.6169 | 0 | 0 | 5.7189 | 6.2987
V | CGM IV | Narsinghpur | MP 2614 | 16.11.05 | 426.59 | 10.8011 | 9.8501 | 17.2683 | 0.00157
V | CGM IV | Narsinghpur | MP 2616 | 2.2.06 | 258.73 | 7.7867 | 12.4022 | 13.1347 | 0.00314
V | CGM IV | Narsinghpur | MP 2619 | 25.3.06 | 180.97 | 1.21 | 2.777 | 10.77 | 6.493
ADB III | CGM IV | Narsinghpur | MP 2651 | 7.4.06 | 63.4892 | 0 | 2.2055 | 8.2548 | 2.0396
II | CGM IV | Rewa | MP 32 04 | 29.1.04 reten | 466.5241 | 10.68 | 2.08 | 14.05 | 1.16
III | CGM IV | Rewa | MP 32 08 | 16.06.03 | 359.34 | 0 | 0 | 6.52 | 14.19
III | CGM IV | Rewa | MP 32 09 | 08.05.03 | 304.53 | 0 | 0 | 0 | 0
III | CGM IV | Rewa | MP 32 10 | 16.06.03 | 288.19 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | CGM IV | Rewa | MP 3212 | 10.06.04 | 243.92 | 23.76 | 2.64 | 5.72 | 0.88
IV | CGM IV | Rewa | MP 3213 | 30.6.04 | 212.51 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | CGM IV | Rewa | MP 3214 | 14.06.04 | 240.33 | 1.29 | 0 | 0 | 0
IV | CGM IV | Rewa | MP 3215 | 15.06.04 | 266.37 | 0 | 20.62 | 0 | 0
IV | CGM IV | Rewa | MP 3216 | 09.06.04 | 243.62 | 9.16 | 10.31 | 2.46 | 0
V | CGM IV | Rewa | MP 3217 | 3.11.05 | 152.07 | 14.75 | 7.17 | 9.78 | 1.23
V | CGM IV | Rewa | MP 3218 | 10.1.06 | 260 | 0 | 7.92 | 0 | 5.68
V | CGM IV | Rewa | MP 3218A | 29.12.05 | 114 | 21.32 | 7.96 | 7.63 | 7.47
V | CGM IV | Rewa | MP 3219 | 1.12.05 | 208.33 | 10.18 | 5.32 | 5.42 | 10.44
V | CGM IV | Rewa | MP 3220 | 16.12.05 | 495.41 | 0 | 4.18 | 9.68 | 11.22
V | CGM IV | Rewa | MP 3222 | 28.10.05 | 235 | 19.57 | 5.91 | 17.21 | 9.86
ADB III | CGM IV | Rewa | MP 3251 | 4.4.06 | 228.2 | 0 | 3.09 | 13.41 | 2.19
ADB III | CGM IV | Rewa | MP 3252 | 4.4.06 | 240.37 | 0 | 3.14 | 1.82 | 6.37
ADB III | CGM IV | Rewa | MP 3253 | 4.4.06 | 395.86 | 0 | 5.65 | 16.84 | 8.99
ADB III | CGM IV | Rewa | MP 3254 | 4.4.06 | 253.69 | 0 | 0 | 8.17 | 2.59
ADB III | CGM IV | Rewa | MP 3255 | 4.4.06. | 213.42 | 0 | 0.42 | 6.51 | 2.68
I | CGM IV | Satna | MP5002 | 27/9 | 303.12 | 0 | 0 | 3.26 | 5.97
III | CGM IV | Satna | MP 34 07 | 37753 | 126.85 | 0 | 0 | 0 | 0
III | CGM IV | Satna | MP 34 10 | 37746 | 185.13 | 0 | 16.19 | 0 | 0
III | CGM IV | Satna | MP 34 11 | 26.5.03 | 261.57 | 0 | 0 | 0 | 0
III | CGM IV | Satna | MP 34 12 | 37753 | 250.64 | 0 | 4.06 | 4.71 | 3.56
III | CGM IV | Satna | MP 34 13 | 37746 | 144.33 | 16.53 | 0 | 0 | 3.5
IV | CGM IV | Satna | MP3415 | 20.5.04 | 153.14 | 0 | 3.67 | 7.16 | 3.64
IV | CGM IV | Satna | MP 3416 | 5.03.04 | 418.25 | 7.45 | 11.61 | 0 | 8.55
IV | CGM IV | Satna | MP 3417 | 5.3.04 | 257.52 | 7.6 | 10.47 | 19.95 | 10.01
IV | CGM IV | Satna | MP 3418 | 0 | 303.76 | 20.1 | 0 | 0 | 0
V | CGM IV | Satna | MP 3420 | 9.9.05 | 501.7906 | 23.12 | 0 | 0 | 0
V | CGM IV | Satna | MP 3421 | 9.9.05 | 397.6546 | 35.828 | 5.37 | 0 | 17.86
IV | CGM IV | Seoni | MP3612 | 16.4.04 | 630.5 | 8.41 | 8.15 | 6.17 | 0
III | CGM IV | Shahdol | MP 3807 | 7.4.03 | 408.66 | 25.703 | 4.65 | 16.553 | 0
IV | CGM IV | Shahdol | MP 3809 | 11.3.04 | 735.38 | 0 | 0 | 0 | 0
V | CGM IV | Shahdol | MP 3814 | 8.9.05 | 196.65 | 8.304 | 6.078 | 0 | 0
ADB III | CGM IV | Shahdol | MP 3851 | 27.2.06 | 455.26 | 0 | 0 | 4.14 | 5.258
ADB III | CGM IV | Shahdol | MP 3854 | 13.4.06 | 441.71 | 0 | 0 | 8.921 | 0
ADB III | CGM IV | Shahdol | MP 3855 | 24.2.06 | 232.68 | 7.65 | 8.791 | 5.521 | 0
ADB III | CGM IV | Umaria | MP 4451 | 27.2.06 | 171.3 | 9.8 | 0.72 | 15.711 | 7.4055
ADB-I | CGM IV | Sidhi | 4151 ADB | 16.2.05 | 570.75 | 0 | 0 | 0 | 9.09
ADB-I | CGM IV | Sidhi | 4152 ADB | 16.2.05 | 421.97 | 0 | 20.25 | 0 | 0
III | CGM IV | Sidhi | MP 4112 | 10.4.03 | 149.27 | 14.3 | 0 | 0 | 0
IV | CGM IV | Sidhi | MP 4115 | 9.6.04 | 699.6 | 13.07 | 0 | 0 | 12
V | CGM IV | Sidhi | MP 4121 | 15.9.05 | 220.78 | 13.07 | 0 | 27.32 | 0
ADB III | CGM IV | Sidhi | MP 4155 | 12.04.06 | 444.89 | 0 | 0 | 0 | 0
ADB III | CGM IV | Sidhi | MP 4156 | 0 | 223.51 | 0 | 0 | 0 | 0
ADB III | CGM IV | Sidhi | MP 4157 | 17.03.06 | 350.75 | 6.67 | 10.97 | 10.8 | 10.75