## compare
Status on 23.08.2006
Difference of Progress in OMMS (upto 31st July' 2006)
No. | Districts | Completed Road status |  |  | Financial (Payment Made) in Lakhs
|  | Showing in OMMS | Actual | Diff. | Showing in OMMS | Actual | Diff.
PMGSY
1 | Balaghat | 82 | 87 | 5 | 7834.75 | 7958.96 | 124.21
2 | Barwani | 21 | 42 | 21 | 4664.01 | 4759.215 | 95.205
3 | Betul | 38 | 72 | 34 | 7047.22 | 8063.61 | 1016.39
4 | Bhind | 75 | 79 | 4 | 3764.35 | 4067.29 | 302.94
5 | Bhopal | 13 | 22 | 9 | 1444.74 | 1761.25 | 316.51
6 | Chhatarpur | 56 | 63 | 7 | 5239.27 | 5349.334 | 110.064
7 | Chhindwara | 71 | 76 | 5 | 7953.98 | 8749.157 | 795.177
8 | Damoh | 60 | 59 | -1 | 4759.01 | 4757.188 | -1.822
9 | Datia | 28 | 28 | 0 | 1852.53 | 1888.32 | 35.79
10 | Dewas | 49 | 61 | 12 | 4937.71 | 5332.62 | 394.91
11 | Dhar | 78 | 86 | 8 | 8467.54 | 9569.23 | 1101.69
12 | Dindori | 58 | 61 | 3 | 5286.94 | 5296.89 | 9.95
13 | Guna (+Ashoknagar) | 70 | 77 | 7 | 5854.58 | 6414.82 | 560.24
14 | Gwalior | 48 | 49 | 1 | 2431.44 | 2469.23 | 37.79
15 | Harda | 19 | 19 | 0 | 2529.57 | 2627.03 | 97.46
16 | Hoshangabad | 64 | 68 | 4 | 6036.84 | 6093.48 | 56.64
17 | Indore | 30 | 31 | 1 | 2110 | 2158.9 | 48.9
18 | Jabalpur | 49 | 55 | 6 | 4315.8 | 4527.61 | 211.81
19 | Jhabua | 55 | 82 | 27 | 5941.83 | 6712.3199 | 770.4899
20 | Katni | 29 | 31 | 2 | 3848.65 | 3826.71 | -21.94
21 | Khandwa (+Burhanpur) | 60 | 62 | 2 | 4552.29 | 4567.66 | 15.37
22 | Khargone | 34 | 50 | 16 | 5128.88 | 5483.3946 | 354.5146
23 | Mandla | 72 | 75 | 3 | 6045.47 | 6049.94 | 4.47
24 | Mandsaur | 30 | 41 | 11 | 3484.09 | 3853.31 | 369.22
25 | Morena | 75 | 92 | 17 | 6901.53 | 7243.5 | 341.97
26 | Narsinghpur | 42 | 44 | 2 | 3870.33 | 3993.3276 | 122.9976
27 | Neemuch | 18 | 23 | 5 | 1966.05 | 2215.71 | 249.66
28 | Panna | 26 | 27 | 1 | 4469.65 | 4402.78 | -66.87
29 | Raisen | 34 | 34 | 0 | 4785.56 | 4798.78 | 13.22
30 | Rajgarh | 55 | 55 | 0 | 3991.1 | 4102.8354 | 111.7354
31 | Ratlam | 20 | 36 | 16 | 3421.96 | 3473.61 | 51.65
32 | Rewa | 46 | 49 | 3 | 4355.86 | 4355.86 | 0
33 | Sagar | 48 | 69 | 21 | 7557.07 | 7538.92 | -18.15
34 | Satna | 59 | 58 | -1 | 5198.65 | 5198.9872 | 0.33721
35 | Sehore | 8 | 27 | 19 | 4644.94 | 4614.791 | -30.149
36 | Seoni | 64 | 83 | 19 | 7216.36 | 8622.82 | 1406.46
37 | Seopur | 16 | 16 | 0 | 1906.35 | 1984.42 | 78.07
38 | Shahdol (+Anuppur) | 47 | 54 | 7 | 5114 | 5130.857 | 16.857
39 | Shajapur | 51 | 58 | 7 | 5202.52 | 5290.74 | 88.22
40 | Shivpuri * | 62 | 63 | 1 | 7167.49 | 7413.26 | 245.77
41 | Sidhi | 59 | 58 | -1 | 7317.22 | 7317.22 | 0
42 | Tikamgarh | 39 | 53 | 14 | 3342.87 | 3408.51 | 65.64
43 | Ujjain | 24 | 47 | 23 | 4782.76 | 5091.75 | 308.99
44 | Umria | 7 | 18 | 11 | 2082.64 | 2333.1039 | 250.4639
45 | Vidisha | 35 | 44 | 9 | 5258.64 | 5337.9 | 79.26