## Targets ADB-06 (374- Final)
MP Rural Road Development Authority BHOPAL ( M.P.) Targets for ADB Work of Batch I, II, III and Batch IV (Period from May to Dec. 06)
S. No. | Name of PIU | Phase | Contract Prize (Rs. In Lakhs) | Expenditure upto April 2006 | Balance Work as on 1-05-06 | Target (Rs. In Lakhs) | [7 empty] | Total Target for 5/06 to 12/06 | Balance Work After 31-12-06
[6 empty] | 2006-05-01 | 2006-06-01 | 2006-07-01 | 2006-08-01 | 2006-09-01 | 2006-10-01 | 2006-11-01 | 2006-12-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
PIC - Bhopal
1 | Betul | Batch-III | 3125.44 | 367.64 | 2757.8 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 1450 | 1307.8
|  | Batch-I | 878.58 | 365.96 | 512.62 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 62.62 | 512.62 | 0
| Total |  | 4004.02 | 733.6 | 3270.42 | 290 | 290 | 130 | 130 | 130 | 340 | 340 | 312.62 | 1962.62 | 1307.8
2 | Bhind | Batch-IV | 1217.13 |  | 1217.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.86 | 60.8565 | 60.8565 | 182.573 | 1034.557
| Total |  | 1217.13 | 0 | 1217.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.86 | 60.8565 | 60.8565 | 182.573 | 1034.557
3 | Bhopal | Batch-III | 813.32 | 125.29 | 688.03 | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | 75 | 450 | 238.03
|  | Batch-I | 940.44 | 414.98 | 525.46 | 80 | 80 | 35 | 35 | 35 | 85 | 85 | 90.46 | 525.46 | 0
|  | Batch-IV | 1262.95 |  | 1262.95 | 2006-11-01: 63.15; 2006-12-01: 63.15 | 126.3 | 1136.65
| Total |  | 3016.71 | 540.27 | 2476.44 | 155 | 155 | 60 | 60 | 60 | 160 | 223.15 | 228.61 | 1101.76 | 1374.68
4 | Guna | Batch-III | 836.02 | 93.24 | 742.78 | 70 | 70 | 25 | 25 | 25 | 70 | 70 | 70 | 425 | 317.78
|  | Batch-I | 748.05 | 279.94 | 468.11 | 75 | 80 | 25 | 25 | 25 | 80 | 80 | 78.11 | 468.11 | 0
|  | Batch-IV | 1833.38 |  | 1833.38 | 2006-11-01: 91.67; 2006-12-01: 91.669 | 183.339 | 1650.041
| Total |  | 3417.45 | 373.18 | 3044.27 | 145 | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | 241.67 | 239.779 | 1076.449 | 1967.821
5 | Gwalior | Batch-III | 289.3 | 70.03 | 219.27 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 39.27 | 0 | 219.27 | 0
|  | Batch-II | 763.11 | 215.51 | 547.6 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 58.46 | 348.46 | 199.14
|  | Batch-IV | 1112.26 |  | 1112.26 | 2006-11-01: 55.61; 2006-12-01: 55.613 | 111.223 | 1001.037
| Total |  | 2164.67 | 285.54 | 1879.13 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 | 90 | 144.88 | 114.073 | 678.953 | 1200.177
6 | Hoshangabad | Batch-III | 419.63 | 52.8 | 366.83 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 325 | 41.83
|  | Batch-II | 1686.1 | 284.89 | 1401.21 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 590 | 811.21
|  | Batch-IV | 1602.43 |  | 1602.43 | 2006-11-01: 80.12; 2006-12-01: 80.1215 | 160.2415 | 1442.1885
| Total |  | 3708.16 | 337.69 | 3370.47 | 150 | 150 | 55 | 55 | 55 | 150 | 230.12 | 230.1215 | 1075.2415 | 2295.2285
7 | Morena | Batch-III | 1744.3 | 630.72 | 1113.58 | 150 | 150 | 30 | 30 | 30 | 150 | 150 | 150 | 840 | 273.58
|  | Batch-I | 978.25 | 637.73 | 340.52 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 | 80 | 10.52 | 0 | 340.52 | 0
|  | Batch-IV | 1834.13 |  | 1834.13 | 2006-10-01: 91.71; 2006-11-01: 91.71; 2006-12-01: 91.7065 | 275.1265 | 1559.0035
| Total |  | 4556.68 | 1268.45 | 3288.23 | 230 | 230 | 60 | 60 | 60 | 321.71 | 252.23 | 241.7065 | 1455.6465 | 1832.5835
8 | Raisen | Batch-III | 797.19 | 71.3 | 725.89 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 290 | 435.89
|  | Batch-IV | 1950.62 |  | 1950.62 | 2006-11-01: 97.53; 2006-12-01: 97.531 | 195.061 | 1755.559
| Total |  | 2747.81 | 71.3 | 2676.51 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 50 | 147.53 | 147.531 | 485.061 | 2191.449
9 | Rajgarh | Batch-III | 724.75 | 68.3 | 656.45 | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | 75 | 450 | 206.45
|  | Batch-IV | 1829.85 |  | 1829.85 | 2006-11-01: 91.49; 2006-12-01: 91.4925 | 182.9825 | 1646.8675
| Total |  | 2554.6 | 68.3 | 2486.3 | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 | 75 | 166.49 | 166.4925 | 632.9825 | 1853.3175
10 | Sagar | Batch-III | 1100.31 | 174.02 | 926.29 | 80 | 80 | 80 | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | 540 | 386.29
|  | Batch-IV | 1827.19 |  | 1827.19 | 2006-11-01: 91.36; 2006-12-01: 91.3595 | 182.7195 | 1644.4705
| Total |  | 2927.5 | 174.02 | 2753.48 | 80 | 80 | 80 | 30 | 30 | 80 | 171.36 | 171.3595 | 722.7195 | 2030.7605
11 | Shivpuri | Batch-III | 1535.35 | 521.75 | 1013.6 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 750 | 263.6
|  | Batch-II | 846.54 | 439.36 | 407.18 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 27.18 | 367.18 | 40
|  | Batch-IV | 4241.78 |  | 4241.78 | 2006-10-01: 212.09; 2006-11-01: 212.09; 2006-12-01: 212.089 | 636.269 | 3605.511
| Total |  | 6623.67 | 961.11 | 5662.56 | 230 | 230 | 70 | 70 | 70 | 372.09 | 372.09 | 339.269 | 1753.449 | 3909.111
12 | Vidisha | Batch-III | 903.55 | 27.92 | 875.63 | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | 75 | 450 | 425.63
|  | Batch-II | 965.13 | 130.15 | 834.98 | 60 | 60 | 25 | 25 | 25 | 60 | 60 | 60 | 375 | 459.98
|  | Batch-IV | 2353.38 |  | 2353.38 | 2006-11-01: 117.67; 2006-12-01: 117.669 | 235.339 | 2118.041
| Total |  | 4222.06 | 158.07 | 4063.99 | 135 | 135 | 50 | 50 | 50 | 135 | 252.67 | 252.669 | 1060.339 | 3003.651
| Grand Total |  | 41160.46 | 4971.53 | 36188.93 | 1620 | 1625 | 650 | 600 | 600 | 1984.66 | 2603.0465 | 2505.0875 | 12187.794 | 24001.136
PIC - Indore
13 | Barwani | Batch-III | 1305.1941 | 208.14 | 1097.0541 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 900 | 197.0541
|  | Batch-II | 893.96 | 291.93 | 602.03 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 320 | 282.03
|  | Batch-IV | 1455.86 |  | 1455.86 | 2006-11-01: 72.79; 2006-12-01: 72.793 | 145.583 | 1310.277
| Total |  | 3655.0141 | 500.07 | 3154.9441 | 190 | 190 | 70 | 70 | 70 | 210 | 282.79 | 282.793 | 1365.583 | 1789.3611
14 | Dewas | Batch-III | 587.8 | 107.3 | 480.5 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 390 | 90.5
|  | Batch-II | 676 | 301.15 | 374.85 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 34.85 | 374.85 | 0
|  | Batch-IV | 1713.36 |  | 1713.36 | 2006-11-01: 85.67; 2006-12-01: 85.668 | 171.338 | 1542.022
| Total |  | 2977.16 | 408.45 | 2568.71 | 140 | 140 | 50 | 50 | 50 | 120 | 205.67 | 180.518 | 936.188 | 1632.522
15 | Dhar | Batch-III | 3587.392 | 601.53 | 2985.862 | 200 | 200 | 60 | 60 | 60 | 250 | 250 | 250 | 1330 | 1655.862
|  | Batch-II | 827.02 | 334.13 | 492.89 | 80 | 80 | 25 | 25 | 25 | 85 | 85 | 87.89 | 492.89 | 0
| Total |  | 4414.412 | 935.66 | 3478.752 | 280 | 280 | 85 | 85 | 85 | 335 | 335 | 337.89 | 1822.89 | 1655.862
16 | Indore | Batch-IV | 2752.65 |  | 2752.65 | 2006-11-01: 137.63; 2006-12-01: 137.6325 | 275.2625 | 2477.3875
| Total |  | 2752.65 | 0 | 2752.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.63 | 137.6325 | 275.2625 | 2477.3875
17 | Jhabua | Batch-III | 3725.67 | 327.81 | 3397.86 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 1450 | 1947.86
|  | Batch-I | 950.34 | 421.34 | 529 | 85 | 85 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 89 | 529 | 0
| Total |  | 4676.01 | 749.15 | 3926.86 | 285 | 285 | 130 | 130 | 130 | 340 | 340 | 339 | 1979 | 1947.86
18 | Khargone | Batch-III | 1342.67 | 215.61 | 1127.06 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 100 | 150 | 150 | 680 | 447.06
| Total |  | 1342.67 | 215.61 | 1127.06 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 100 | 150 | 150 | 680 | 447.06
19 | Mandsaur | Batch-III | 545.33 | 89.93 | 455.4 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 85.4 | 455.4 | 0
|  | Batch-II | 997.31 | 434.05 | 563.26 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 80 | 460 | 103.26
|  | Batch-IV | 3885.57 |  | 3885.57 | 2006-11-01: 194.28; 2006-12-01: 194.2785 | 388.5585 | 3497.0115
| Total |  | 5428.21 | 523.98 | 4904.23 | 140 | 140 | 50 | 50 | 50 | 160 | 354.28 | 359.6785 | 1303.9585 | 3600.2715
20 | Ratlam | Batch-III | 681.38 | 43.27 | 638.11 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | 75 | 400 | 238.11
|  | Batch-IV | 1301.3 |  | 1301.3 | 2006-11-01: 65.07; 2006-12-01: 65.065 | 130.135 | 1171.165
| Total |  | 1982.68 | 43.27 | 1939.41 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 75 | 140.07 | 140.065 | 530.135 | 1409.275
21 | Shajapur | Batch-III | 910.56 | 107.59 | 802.97 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 110 | 110 | 110 | 540 | 262.97
|  | Batch-II | 799.2 | 62.49 | 736.71 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 520 | 216.71
|  | Batch-IV | 2305.96 |  | 2305.96 | 2006-11-01: 115.3; 2006-12-01: 115.298 | 230.598 | 2075.362
| Total |  | 4015.72 | 170.08 | 3845.64 | 140 | 140 | 50 | 50 | 50 | 210 | 325.3 | 325.298 | 1290.598 | 2555.042
22 | Ujjain | Batch-III | 254.31 | 6.71 | 247.6 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 27.6 | 247.6 | 0
|  | Batch-I | 1285.77 | 644.17 | 641.6 | 100 | 100 | 35 | 35 | 35 | 110 | 110 | 116.6 | 641.6 | 0
|  | Batch-IV | 2018.58 |  | 2018.58 | 2006-11-01: 100.93; 2006-12-01: 100.929 | 201.859 | 1816.721
| Total |  | 3558.66 | 650.88 | 2907.78 | 130 | 130 | 55 | 55 | 55 | 160 | 260.93 | 245.129 | 1091.059 | 1816.721
| Grand Total |  | 34803.1861 | 4197.15 | 30606.0361 | 1435 | 1435 | 555 | 555 | 555 | 1710 | 2531.67 | 2498.004 | 11274.674 | 19331.3621
PIC - Jabalpur
23 | Balaghat | Batch-III | 528.41 | 95.18 | 433.23 | 70 | 70 | 20 | 20 | 20 | 70 | 70 | 45.42 | 385.42 | 47.81
|  | Batch-IV | 1688.26 |  | 1688.26 | 2006-11-01: 84.41; 2006-12-01: 84.413 | 168.823 | 1519.437
| Total |  | 2216.67 | 95.18 | 2121.49 | 70 | 70 | 20 | 20 | 20 | 70 | 154.41 | 129.833 | 554.243 | 1567.247
24 | Chhatarpur | Batch-III | 1368.08 | 0 | 1368.08 | 125 | 125 | 50 | 50 | 50 | 100 | 125 | 125 | 750 | 618.08
|  | Batch-I | 785.29 | 256.39 | 528.9 | 80 | 80 | 35 | 35 | 35 | 85 | 85 | 93.9 | 528.9 | 0
|  | Batch-IV | 2328.09 |  | 2328.09 | 2006-11-01: 116.4; 2006-12-01: 116.4045 | 232.8045 | 2095.2855
| Total |  | 4481.46 | 256.39 | 4225.07 | 205 | 205 | 85 | 85 | 85 | 185 | 326.4 | 335.3045 | 1511.7045 | 2713.3655
25 | Chhindwara | Batch-III | 2224.01 | 0 | 2224.01 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 200 | 950 | 1274.01
| Total |  | 2224.01 | 0 | 2224.01 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 200 | 950 | 1274.01
26 | Damoh | Batch-III | 207.25 | 19.21 | 188.04 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 7.18 |  | 177.18 | 10.86
|  | Batch-II | 489.63 | 164.27 | 325.36 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 45.36 | 325.36 | 0
|  | Batch-IV | 1577.13 |  | 1577.13 | 2006-11-01: 78.86; 2006-12-01: 78.8565 | 157.7165 | 1419.4135
| Total |  | 2274.01 | 183.48 | 2090.53 | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 80 | 136.04 | 124.2165 | 660.2565 | 1430.2735
27 | Dindori | Batch-III | 1178.228 | 58.89 | 1119.338 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 100 | 530 | 589.338
| Total |  | 1178.228 | 58.89 | 1119.338 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 100 | 530 | 589.338
28 | Jabalpur | Batch-III | 442.84 | 40.52 | 402.32 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 270 | 132.32
| Total |  | 442.84 | 40.52 | 402.32 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 270 | 132.32
29 | Katni | Batch-III | 572.22 | 16.01 | 556.21 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 60 | 320 | 236.21
|  | Batch-IV | 1698.6 |  | 1698.6 | 2006-11-01: 84.93; 2006-12-01: 84.93 | 169.86 | 1528.74
| Total |  | 2270.82 | 16.01 | 2254.81 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 50 | 134.93 | 144.93 | 489.86 | 1764.95
30 | Mandla | Batch-III | 2199.57 | 89.77 | 2109.8 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 900 | 1209.8
| Total |  | 2199.57 | 89.77 | 2109.8 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 900 | 1209.8
31 | Narsingpur | Batch-III | 324.07 | 8.85 | 315.22 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 270 | 45.22
| Total |  | 324.07 | 8.85 | 315.22 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 270 | 45.22
32 | Panna | Batch-II | 1319 | 593.9 | 725.1 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 520 | 205.1
|  | Batch-IV | 1158.09 |  | 1158.09 | 2006-11-01: 57.9; 2006-12-01: 57.9045 | 115.8045 | 1042.2855
| Total |  | 2477.09 | 593.9 | 1883.19 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 100 | 157.9 | 157.9045 | 635.8045 | 1247.3855
33 | Rewa | Batch-III | 1331.54 | 0 | 1331.54 | 125 | 125 | 50 | 50 | 50 | 100 | 125 | 125 | 750 | 581.54
|  | Batch-IV | 2077.72 |  | 2077.72 | 2006-11-01: 103.89; 2006-12-01: 103.886 | 207.776 | 1869.944
| Total |  | 3409.26 | 0 | 3409.26 | 125 | 125 | 50 | 50 | 50 | 100 | 228.89 | 228.886 | 957.776 | 2451.484
34 | Satna | Batch-III | 1087.6 | 218.96 | 868.64 | 80 | 80 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 100 | 510 | 358.64
|  | Batch-I | 1001.34 | 400.07 | 601.27 | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 81.27 | 601.27 | 0
|  | Batch-IV | 855.22 |  | 855.22 | 2006-11-01: 42.76; 2006-12-01: 42.761 | 85.521 | 769.699
| Total |  | 2944.16 | 619.03 | 2325.13 | 180 | 180 | 70 | 70 | 70 | 180 | 222.76 | 224.031 | 1196.791 | 1128.339
35 | Seoni | Batch-III | 1756.01 | 234.49 | 1521.52 | 150 | 150 | 60 | 60 | 60 | 150 | 150 | 200 | 980 | 541.52
|  | Batch-I | 1023.61 | 833.59 | 190.02 | 60 | 60 | 10 | 10 | 10 | 40.02 |  |  | 190.02 | 0
| Total |  | 2779.62 | 1068.08 | 1711.54 | 210 | 210 | 70 | 70 | 70 | 190.02 | 150 | 200 | 1170.02 | 541.52
36 | Shahdol | Batch-III | 2460.61 | 67.739 | 2392.871 | 150 | 150 | 60 | 60 | 60 | 150 | 150 | 200 | 980 | 1412.871
|  | Batch-IV | 2575.41 |  | 2575.41 | 2006-11-01: 128.77; 2006-12-01: 128.7705 | 257.5405 | 2317.8695
| Total |  | 5036.02 | 67.739 | 4968.281 | 150 | 150 | 60 | 60 | 60 | 150 | 278.77 | 328.7705 | 1237.5405 | 3730.7405
37 | Sidhi | Batch-III | 2931.42 | 161.04 | 2770.38 | 150 | 150 | 60 | 60 | 60 | 150 | 150 | 150 | 930 | 1840.38
|  | Batch-I | 992.72 | 375.47 | 617.25 | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 97.25 | 617.25 | 0
|  | Batch-IV | 1713.97 |  | 1713.97 | 2006-11-01: 85.7; 2006-12-01: 85.6985 | 171.3985 | 1542.5715
| Total |  | 5638.11 | 536.51 | 5101.6 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 250 | 335.7 | 332.9485 | 1718.6485 | 3382.9515
38 | Tikamgarh | Batch-III | 451.44 | 65.91 | 385.53 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 85.53 | 385.53 | 0
|  | Batch-II | 455.79 | 77.89 | 377.9 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 360 | 17.9
|  | Batch-IV | 2212.27 |  | 2212.27 | 2006-11-01: 110.61; 2006-12-01: 110.6135 | 221.2235 | 1991.0465
| Total |  | 3119.5 | 143.8 | 2975.7 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 230.61 | 256.1435 | 966.7535 | 2008.9465
| Grand Total |  | 43015.438 | 3778.149 | 39237.289 | 2000 | 2000 | 745 | 745 | 745 | 1945.02 | 2826.41 | 3012.968 | 14019.398 | 25217.891
Grand Total For All PIC |  |  | 118979.0841 | 12946.829 | 106032.2551 | 5055 | 5060 | 1950 | 1900 | 1900 | 5639.68 | 7961.1265 | 8016.0595 | 37481.866 | 68550.3891
[7 empty] | 10115 |  |  | 5750 |  |  | 21616.866