## upto_oct-08
Status on19.Nov.2008
Difference of Progress in OMMS (upto 31st Oct. 2008)
No. | Districts | Physical Progress | [5 empty] | Financial Progress (Payment Made) in Lakhs
|  | completed roads on OMMS | Actual | Diff. | Completed length on OMMS | Actual | Diff. | Expenditure on OMMS | Actual | Diff.
1 | Anuppur | 60 | 61 | -1 | 276.93 | 304.4119 | -27.4819 | 9082.81 | 9170.5213 | -87.7113
2 | Ashoknagar | 57 | 34 | 23 | 241.99 | 140.0704 | 101.9196 | 5590.45 | 4157.41 | 1433.04
3 | Balaghat | 143 | 140 | 3 | 705.09 | 699.187 | 5.903 | 15762.12 | 16587.47 | -825.35
4 | Barwani | 94 | 88 | 6 | 439.11 | 428.8684 | 10.2416 | 10088.11 | 10915.92 | -827.81
5 | Betul | 128 | 130 | -2 | 682.86 | 705.9854 | -23.1254 | 18375.06 | 18712.5223 | -337.4623
6 | Bhind | 126 | 126 | 0 | 385.56 | 429.259 | -43.699 | 8482.53 | 9375.62 | -893.09
7 | Bhopal | 31 | 31 | 0 | 102.35 | 107.725 | -5.375 | 2415.18 | 2400.2 | 14.98
8 | Chhatarpur | 122 | 131 | -9 | 549.9 | 566.2142 | -16.3142 | 14190.37 | 14801.104 | -610.734
9 | Chhindwara | 115 | 118 | -3 | 656.77 | 693.3175 | -36.5475 | 21674.52 | 21956.5886 | -282.0686
10 | Damoh | 94 | 95 | -1 | 367.81 | 375.12 | -7.31 | 7458.06 | 7585.936 | -127.876
11 | Datia | 49 | 59 | -10 | 213.98 | 254.6618 | -40.6818 | 3159.54 | 5293.52 | -2133.98
12 | Dewas | 75 | 76 | -1 | 338 | 349.7249 | -11.7249 | 9327.46 | 9670.049 | -342.589
13 | Dhar | 168 | 155 | 13 | 838.24 | 809.6065 | 28.6335 | 18444.16 | 20163.39 | -1719.23
14 | Dindori | 103 | 102 | 1 | 448.17 | 444.4566 | 3.7134 | 13727.21 | 13861.92 | -134.71
15 | Guna | 83 | 93 | -10 | 369.52 | 457.9467 | -88.4267 | 6343.76 | 8259.31 | -1915.55
16 | Gwalior | 61 | 61 | 0 | 191.93 | 190.555 | 1.375 | 4162.05 | 4365.195 | -203.145
17 | Harda | 30 | 29 | 1 | 186.63 | 170.9011 | 15.7289 | 5967.25 | 6080.93 | -113.68
18 | Hoshangabad | 101 | 98 | 3 | 325.89 | 364.0664 | -38.1764 | 9262.6 | 9284.95 | -22.35
19 | Indore | 34 | 34 | 0 | 122.22 | 127.835 | -5.615 | 3245.78 | 3253.69 | -7.91
20 | Jabalpur | 80 | 81 | -1 | 314.25 | 354.3669 | -40.1169 | 6964.01 | 7179.342 | -215.332
21 | Jhabua | 112 | 125 | -13 | 474.75 | 619.8361 | -145.0861 | 14476.02 | 16613.2504 | -2137.2304
22 | Katni | 88 | 82 | 6 | 352.69 | 337.5234 | 15.1666 | 8521.93 | 8492.3 | 29.63
23 | Khandwa (+Burhanpur) | 90 | 90 | 0 | 382.91 | 397.1999 | -14.2899 | 8765.64 | 9601.2 | -835.56
24 | Khargone | 70 | 72 | -2 | 365.46 | 378.915 | -13.455 | 8210.49 | 9617.8599 | -1407.3699
25 | Mandla | 152 | 149 | 3 | 741.67 | 740.274 | 1.396 | 16853.68 | 16972.1 | -118.42
26 | Mandsaur | 133 | 113 | 20 | 588.23 | 595.3143 | -7.0843 | 15507.84 | 16509.61 | -1001.77
27 | Morena | 237 | 226 | 11 | 814.52 | 789.6683 | 24.8517 | 15695.54 | 16240.1 | -544.56
28 | Narsinghpur | 75 | 75 | 0 | 312.6 | 299.5274 | 13.0726 | 7346.91 | 7375.6914 | -28.7814
29 | Neemuch | 32 | 50 | -18 | 156.79 | 255.0754 | -98.2854 | 5327.41 | 5324.87 | 2.54
30 | Panna | 89 | 90 | -1 | 409.29 | 419.301 | -10.011 | 10950.48 | 11079.79 | -129.31
31 | Raisen | 42 | 41 | 1 | 259.23 | 270.7767 | -11.5467 | 8302.89 | 8459.82 | -156.93
32 | Rajgarh | 133 | 135 | -2 | 533.43 | 534.469 | -1.039 | 11525.43 | 11582.9754 | -57.5454
33 | Ratlam | 48 | 57 | -9 | 234.75 | 309.1851 | -74.4351 | 7038.16 | 9623.7325 | -2585.5725
34 | Rewa | 75 | 79 | -4 | 360.06 | 403.753 | -43.693 | 9306.06 | 10190.45 | -884.39
35 | Sagar | 138 | 126 | 12 | 606.22 | 595.7212 | 10.4988 | 13271.52 | 13271.52 | 0
36 | Satna | 125 | 116 | 9 | 473.4 | 466.7836 | 6.6164 | 10316.16 | 10818.8649 | -502.7049
37 | Sehore | 63 | 73 | -10 | 295.11 | 404.5581 | -109.4481 | 15034.59 | 15410.2331 | -375.6431
38 | Seoni | 164 | 162 | 2 | 770.99 | 787.1057 | -16.1157 | 22164.37 | 22372.54 | -208.17
39 | Seopur | 19 | 34 | -15 | 104.41 | 204.4271 | -100.0171 | 5656.68 | 5899.53 | -242.85
40 | Shahdol | 71 | 69 | 2 | 393.44 | 393.7819 | -0.3419 | 10133.71 | 10551.72 | -418.01
41 | Shajapur | 94 | 96 | -2 | 390.55 | 419.809 | -29.259 | 11085.74 | 11192.87 | -107.13
42 | Shivpuri * | 141 | 140 | 1 | 687.3 | 732.3671 | -45.0671 | 14681.78 | 16047.11 | -1365.33
43 | Sidhi | 125 | 127 | -2 | 745.13 | 742.4434 | 2.6866 | 20021.34 | 20600.6782 | -579.3382
44 | Tikamgarh | 121 | 120 | 1 | 477.74 | 477.3642 | 0.3758 | 10231.13 | 10867.574 | -636.444
45 | Ujjain | 71 | 69 | 2 | 332.5 | 355.2599 | -22.7599 | 10097.28 | 10186.048 | -88.768
46 | Umria | 33 | 29 | 4 | 216.5 | 198.3044 | 18.1956 | 6210.96 | 6262.6058 | -51.6458
47 | Vidisha | 86 | 62 | 24 | 470.31 | 385.3036 | 85.0064 | 10654.99 | 10799.15 | -144.16
|  | 4381 | 4349 | 32 | 19707.18 | 20488.3277 |  | 501111.76 | 525039.7818 | -23928.0218