## MODIFY DT 21-11-2014
Progress up to oct'14
|  | As per MPR |  |  | As per OMMAS |  |  | Differnce
| District | No of Completed Roads | Length Completed (in KM) | Expenditure (in Cr.) | No of Completed Roads | Length Completed (in KM) | Expenditure (in Cr.) | No of Completed Roads | Length Completed (in KM) | Expenditure (in Cr.)
1 | Alirajpur | 228 | 999.48 | 281.36 | 227 | 1009.97 | 257.57 | 1 | -10.49 | 23.79
2 | Anuppur | 221 | 968.305 | 234.88 | 216 | 981.775 | 234.37 | 5 | -13.47 | 0.51
3 | Ashok Nagar | 100 | 416.94 | 128.36 | 96 | 454.875 | 121.33 | 4 | -37.935 | 7.03
4 | Balaghat | 482 | 2010.983 | 502.02 | 477 | 1977.105 | 492.29 | 5 | 33.878 | 9.73
5 | Barwani | 264 | 1201.057 | 325.64 | 265 | 1225.9 | 318.42 | -1 | -24.843 | 7.22
6 | Betul | 444 | 1930.198 | 515.03 | 444 | 1941.91 | 511.02 | 0 | -11.712 | 4.01
7 | Bhind | 287 | 1053.815 | 227.57 | 250 | 942.15 | 204.83 | 37 | 111.665 | 22.74
8 | Bhopal | 84 | 279.17 | 87.19 | 91 | 296.41 | 87.69 | -7 | -17.24 | -0.5
9 | Burhanpur | 112 | 525.805 | 129.78 | 109 | 492.721 | 132.99 | 3 | 33.084 | -3.21
10 | Chhatarpur | 556 | 1336.07 | 297.33 | 310 | 1346.345 | 295.09 | 246 | -10.275 | 2.24
47 | Tikamgarh | 32 | 1041.635 | 223.4 | 238 | 945.165 | 179.39 | -206 | 96.47 | 44.01
11 | Chhindwara | 470 | 2191.2923 | 625.43 | 432 | 2076.735 | 588.46 | 38 | 114.5573 | 36.97
12 | Damoh | 169 | 651.673 | 173.15 | 165 | 632.85 | 173.15 | 4 | 18.823 | 0
13 | Datia | 154 | 642.96 | 122.76 | 154 | 632.506 | 116.24 | 0 | 10.454 | 6.52
14 | Dewas | 197 | 837.35 | 236.24 | 192 | 850.96 | 236.61 | 5 | -13.61 | -0.37
15 | Dhar | 507 | 2174.088 | 577.98 | 503 | 2186.22 | 567.63 | 4 | -12.132 | 10.35
16 | Dindori | 336 | 1400.683 | 335.74 | 329 | 1409.532 | 332.61 | 7 | -8.849 | 3.13
17 | Guna | 130 | 649.447 | 186.42 | 123 | 621.585 | 179.86 | 7 | 27.862 | 6.56
18 | Gwalior | 121 | 464.643 | 117.99 | 121 | 465.321 | 105.92 | 0 | -0.678 | 12.07
19 | Harda | 83 | 575.189 | 155.94 | 84 | 547.717 | 153.9 | -1 | 27.472 | 2.04
20 | Hoshangabad | 187 | 701.54 | 216.28 | 183 | 721.065 | 217.29 | 4 | -19.525 | -1.01
21 | Indore | 84 | 363.32 | 126.04 | 87 | 374.618 | 124.02 | -3 | -11.298 | 2.02
22 | Jabalpur | 160 | 635.482 | 183.77 | 157 | 676.857 | 180.56 | 3 | -41.375 | 3.21
23 | Jhabua | 347 | 1433.467 | 365.76 | 315 | 1356.115 | 343.23 | 32 | 77.352 | 22.53
24 | Katni | 153 | 639.476 | 165.08 | 151 | 642.472 | 150.67 | 2 | -2.996 | 14.41
25 | Khandwa | 270 | 1151.876 | 285.11 | 276 | 1176.733 | 276.69 | -6 | -24.857 | 8.42
26 | Khargone | 400 | 1899.463 | 457.58 | 394 | 1766.32 | 457.5 | 6 | 133.143 | 0.08
27 | Mandla | 423 | 1656.517 | 373.94 | 426 | 1636.585 | 373.84 | -3 | 19.932 | 0.1
28 | Mandsour | 284 | 1441.075 | 348.94 | 233 | 1186.46 | 262.55 | 51 | 254.615 | 86.39
29 | Morena | 429 | 1653.949 | 321.25 | 433 | 1643.03 | 318.24 | -4 | 10.919 | 3.01
30 | Narsighpur | 190 | 753.413 | 244.37 | 177 | 745.03 | 238.65 | 13 | 8.383 | 5.72
31 | Neemuch | 120 | 578.842 | 143.87 | 85 | 464.464 | 103.41 | 35 | 114.378 | 40.46
32 | Panna | 162 | 983.592 | 267.57 | 165 | 997.482 | 267.52 | -3 | -13.89 | 0.05
33 | Raisen | 152 | 751.355 | 228.49 | 155 | 761.06 | 219.28 | -3 | -9.705 | 9.21
34 | Rajgarh | 294 | 1317.371 | 291.05 | 283 | 1313.375 | 289.54 | 11 | 3.996 | 1.51
35 | Ratlam | 331 | 1222.783 | 319.61 | 330 | 1252.19 | 305.78 | 1 | -29.407 | 13.83
36 | Rewa | 286 | 1434.523 | 306.62 | 287 | 1401.634 | 277.68 | -1 | 32.889 | 28.94
37 | Sagar | 311 | 1362.058 | 301.2 | 302 | 1358.72 | 303.87 | 9 | 3.338 | -2.67
38 | Satna | 297 | 1240.868 | 274.66 | 300 | 1256.869 | 274.66 | -3 | -16.001 | 0
39 | Sehore | 281 | 1215.228 | 407.08 | 276 | 1329.055 | 386.73 | 5 | -113.827 | 20.35
40 | Seoni | 453 | 2033.257 | 562.24 | 455 | 1951.478 | 494.31 | -2 | 81.779 | 67.93
41 | Seopur | 123 | 592.754 | 123.26 | 123 | 616.46 | 121.65 | 0 | -23.706 | 1.61
42 | Shahdol | 275 | 1314.884 | 272.89 | 270 | 1283.54 | 265.17 | 5 | 31.344 | 7.72
43 | Shajapur | 264 | 695.95 | 312.23 | 258 | 1114.521 | 305.76 | 6 | -418.571 | 6.47
44 | Shivpuri | 384 | 1755.315 | 367.39 | 389 | 1739.15 | 327.75 | -5 | 16.165 | 39.64
45 | Sidhi | 197 | 1571.034 | 390.06 | 197 | 1650.159 | 382.85 | 0 | -79.125 | 7.21
46 | Singrauli | 155 | 1139.12 | 287.41 | 154 | 1089.129 | 263.12 | 1 | 49.991 | 24.29
48 | Ujjain | 269 | 1157.441 | 369.75 | 269 | 1211.988 | 367.79 | 0 | -54.547 | 1.96
49 | Umria | 145 | 812.27 | 216.11 | 142 | 890.135 | 228.42 | 3 | -77.865 | -12.31
50 | Vidisha | 211 | 1044.07 | 228.39 | 210 | 1023.795 | 227.39 | 1 | 20.275 | 1
| Total | 12614 | 55903.0763 | 14242.21 | 12308 | 55668.241 | 13645.29