## Phase-III
In Rs. Lakh
SN | Name of PIU | P H A S E - III |  |  |  | Target for the balance works
|  | PAC Including Tender % | Value of Work Done | Payment | Balance | Oct'04 | Nov'04 | Dec'04 | Jan' 04 | Feb'04 | March'04
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Shivpuri | 1652.4784 | 1472 | 1382.12 | 270.3584 | 67.5896 | 67.5896 | 67.5896 | 67.5896
2 | Guna | 1544.9341 | 1153.27 | 1120.06 | 424.8741 | 106.2185 | 106.2185 | 106.2185 | 106.2185
3 | Dewas | 2689.3366 | 2167.04 | 1931.47 | 757.8666 | 126.3111 | 126.3111 | 126.3111 | 126.3111 | 126.3111 | 126.3111
4 | Dhar | 2019.9877 | 1451.36 | 1346.74 | 673.2477 | 168.3119 | 168.3119 | 168.3119 | 168.3119
5 | Mandsaur | 1897.6337 | 1320 | 1252.45 | 645.1837 | 161.2959 | 161.2959 | 161.2959 | 161.2959
6 | Indore | 1883.9289 | 1247 | 1227.72 | 656.2089 | 164.0522 | 164.0522 | 164.0522 | 164.0522
7 | Shahdol | 1515.5847 | 1207.12 | 958.46 | 557.1247 | 139.2812 | 139.2812 | 139.2812 | 139.2812
8 | Sidhi | 1158.1556 | 922 | 860.03 | 298.1256 | 74.5314 | 74.5314 | 74.5314 | 74.5314
9 | Bhopal | 880.6931 | 682.5 | 666.63 | 214.0631 | 53.5158 | 53.5158 | 53.5158 | 53.5158
10 | Raisen | 978.9158 | 736 | 725.28 | 253.6358 | 63.4089 | 63.4089 | 63.4089 | 63.4089
11 | Chhindwara | 2340.07 | 1739.7847 | 1641.59 | 698.48 | 174.62 | 174.62 | 174.62 | 174.62
12 | Sagar | 1948.8261 | 1126.02 | 1126.02 | 822.8061 | 205.7015 | 205.7015 | 205.7015 | 205.7015
13 | Balaghat | 1777.0542 | 1022.94 | 1022.94 | 754.1142 | 125.6857 | 125.6857 | 125.6857 | 125.6857 | 125.6857 | 125.6857
14 | Khargone | 2482.701 | 1953.88 | 1696.09 | 786.611 | 131.1018 | 131.1018 | 131.1018 | 131.1018 | 131.1018 | 131.1018
15 | Rajgarh | 744.5709 | 693.21 | 549.08 | 195.4909 | 48.8727 | 48.8727 | 48.8727 | 48.8727
16 | Vidisha | 1241.8821 | 881.75 | 859.65 | 382.2321 | 95.558 | 95.558 | 95.558 | 95.558
17 | Ujjain | 1911.395 | 1149 | 1082.35 | 829.045 | 207.2612 | 207.2612 | 207.2612 | 207.2612
18 | Hoshangabad | 1689.854 | 952.75 | 928.96 | 760.894 | 126.8157 | 126.8157 | 126.8157 | 126.8157 | 126.8157 | 126.8157
19 | Mandla | 2512.4061 | 1416.56 | 1371.53 | 1140.8761 | 190.146 | 190.146 | 190.146 | 190.146 | 190.146 | 190.146
20 | Morena | 1198.4249 | 761.88 | 754.63 | 443.7949 | 110.9487 | 110.9487 | 110.9487 | 110.9487
21 | Bhind | 873.7424 | 511.62 | 463.971 | 409.7714 | 102.4428 | 102.4428 | 102.4428 | 102.4428
22 | Gwalior | 992.2112 | 534.5 | 488.99 | 503.2212 | 125.8053 | 125.8053 | 125.8053 | 125.8053
23 | Seoni | 1156.665 | 895.5 | 852.53 | 304.135 | 76.0337 | 76.0337 | 76.0337 | 76.0337
24 | Narsinghpur | 958.575 | 613.57 | 609.54 | 349.035 | 87.2587 | 87.2587 | 87.2587 | 87.2587
25 | Betul | 1697.8769 | 1030 | 973.32 | 724.5569 | 181.1392 | 181.1392 | 181.1392 | 181.1392
26 | Jhabua | 1622.7595 | 903.69 | 826.72 | 796.0395 | 199.0099 | 199.0099 | 199.0099 | 199.0099
27 | Damoh | 1046.9719 | 639.95 | 623.18 | 423.7919 | 105.948 | 105.948 | 105.948 | 105.948
28 | Panna | 659.3476 | 289.87 | 282.71 | 376.6376 | 62.7729 | 62.7729 | 62.7729 | 62.7729 | 62.7729 | 62.7729
29 | Chhatarpur | 1231.5896 | 455.67 | 371.07 | 860.5196 | 143.4199 | 143.4199 | 143.4199 | 143.4199 | 143.4199 | 143.4199
30 | Tikamgarh | 727.356 | 601.6 | 486.72 | 240.636 | 60.159 | 60.159 | 60.159 | 60.159
31 | Rewa | 1460.672 | 752.52 | 733.12 | 727.552 | 181.888 | 181.888 | 181.888 | 181.888
32 | Satna | 1352.7712 | 547 | 519.08 | 833.6912 | 208.4228 | 208.4228 | 208.4228 | 208.4228
33 | Jabalpur | 2485.3011 | 1145 | 1050.83 | 1434.4711 | 239.0785 | 239.0785 | 239.0785 | 239.0785 | 239.0785 | 239.0785
| TOTAL | 50334.6721 | 32976.5547 | 30785.581 | 19549.0911 | 4319.6069 | 4320.6069 | 4321.6069 | 4322.6069 | 1145.3317 | 1145.3317

## Phase IV
Rs. In Lakh
SN | S.No. | Name of PIU | Phase IV | [5 empty] | Target for the balance works
|  |  | PAC Including Tender % |  |  | Value of Work Done | Payment | Balance | Oct'04 | Nov'04 | Dec'04 | Jan'05 | Feb'05 | March'05 | April'05 | May'05 | June'05
1 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1 | Shivpuri | 1800.1567 | 170.6255 | 136.07 | 313.0959 | 217.51 | 1582.6467 | 175.8496 | 175.8496 | 175.8496 | 175.8496 | 175.8496 | 175.8496 | 175.8496 | 175.8496 | 175.8496
2 | 2 | Guna | 1206.6627 | 158.33 | 134.76 | 210.11 | 193.26 | 1013.4027 | 112.6003 | 112.6003 | 112.6003 | 112.6003 | 112.6003 | 112.6003 | 112.6003 | 112.6003 | 112.6003
3 | 3 | Dewas | 3333.4614 | 660.45 | 623.52 | 889.86 | 772.69 | 2560.7714 | 284.5302 | 284.5302 | 284.5302 | 284.5302 | 284.5302 | 284.5302 | 284.5302 | 284.5302 | 284.5302
4 | 4 | Dhar | 3279.8522 | 623.6 | 539.28 | 713.6 | 655.21 | 2624.6422 | 291.6269 | 291.6269 | 291.6269 | 291.6269 | 291.6269 | 291.6269 | 291.6269 | 291.6269 | 291.6269
5 | 5 | Mandsaur | 1410.851 | 65 | 39.903 | 108.1 | 83.943 | 1326.908 | 147.4342 | 147.4342 | 147.4342 | 147.4342 | 147.4342 | 147.4342 | 147.4342 | 147.4342 | 147.4342
6 | 6 | Indore | 1854.836 | 171 | 211.06 | 193.55 | 213.42 | 1641.416 | 182.3796 | 182.3796 | 182.3796 | 182.3796 | 182.3796 | 182.3796 | 182.3796 | 182.3796 | 182.3796
7 | 7 | Shahdol | 2928.6936 | 262.24 | 165.223 | 262.24 | 165.223 | 2763.4706 | 307.0523 | 307.0523 | 307.0523 | 307.0523 | 307.0523 | 307.0523 | 307.0523 | 307.0523 | 307.0523
8 | 8 | Sidhi | 2093.9107 | 70 | 4.47 | 70 | 4.47 | 2089.4407 | 232.1601 | 232.1601 | 232.1601 | 232.1601 | 232.1601 | 232.1601 | 232.1601 | 232.1601 | 232.1601
9 | 9 | Bhopal | 2750.9966 | 149.9 | 173.11 | 149.9 | 173.11 | 2577.8866 | 286.4318 | 286.4318 | 286.4318 | 286.4318 | 286.4318 | 286.4318 | 286.4318 | 286.4318 | 286.4318
10 | 10 | Raisen | 1553.8101 | 203.5 | 233.69 | 209.5 | 238.99 | 1314.8201 | 146.0911 | 146.0911 | 146.0911 | 146.0911 | 146.0911 | 146.0911 | 146.0911 | 146.0911 | 146.0911
11 | 11 | Chhindwara | 2532.8297 | 143.56 | 67.87 | 180.7 | 118.18 | 2414.6497 | 268.2944 | 268.2944 | 268.2944 | 268.2944 | 268.2944 | 268.2944 | 268.2944 | 268.2944 | 268.2944
12 | 12 | Sagar | 1671.9654 | 177.84 | 126.92 | 177.84 | 126.92 | 1545.0454 | 171.6717 | 171.6717 | 171.6717 | 171.6717 | 171.6717 | 171.6717 | 171.6717 | 171.6717 | 171.6717
13 | 13 | Balaghat | 1392.2105 | 192.61 | 192.61 | 208.21 | 208.21 | 1184.0005 | 131.5556 | 131.5556 | 131.5556 | 131.5556 | 131.5556 | 131.5556 | 131.5556 | 131.5556 | 131.5556
14 | 14 | Khargone | 3578.8545 | 306.77 | 241.49 | 382.55 | 241.49 | 3337.3645 | 270.8183 | 270.8183 | 270.8183 | 370.8183 | 370.8183 | 370.8183 | 470.8183 | 470.8183 | 470.8183
15 | 15 | Rajgarh | 1058.4719 | 161.2 | 118.94 | 216 | 118.94 | 939.5319 | 104.3924 | 104.3924 | 104.3924 | 104.3924 | 104.3924 | 104.3924 | 104.3924 | 104.3924 | 104.3924
16 | 16 | Vidisha | 1835.0531 | 308.5 | 234.09 | 330.72 | 234.09 | 1600.9631 | 177.8848 | 177.8848 | 177.8848 | 177.8848 | 177.8848 | 177.8848 | 177.8848 | 177.8848 | 177.8848
17 | 17 | Ujjain | 2228.7723 | 457 | 357.19 | 516 | 395.97 | 1832.8023 | 203.6447 | 203.6447 | 203.6447 | 203.6447 | 203.6447 | 203.6447 | 203.6447 | 203.6447 | 203.6447
18 | 18 | Hoshangabad | 3559.7609 | 20.55 | 0 | 52.32 | 22.22 | 3537.5409 | 293.0601 | 293.0601 | 293.0601 | 393.0601 | 393.0601 | 393.0601 | 493.0601 | 493.0601 | 493.0601
19 | 19 | Mandla | 3598.7632 | 51 | 20.19 | 91 | 20.19 | 3578.5732 | 297.6192 | 297.6192 | 297.6192 | 397.6192 | 397.6192 | 397.6192 | 497.6192 | 497.6192 | 497.6192
20 | 20 | Morena | 1821.1286 | 137.86 | 119.76 | 239.63 | 208.55 | 1612.5786 | 179.1754 | 179.1754 | 179.1754 | 179.1754 | 179.1754 | 179.1754 | 179.1754 | 179.1754 | 179.1754
21 | 21 | Bhind | 1921.808 | 271.57 | 198.0293 | 303.35 | 217.2 | 1704.608 | 189.4009 | 189.4009 | 189.4009 | 189.4009 | 189.4009 | 189.4009 | 189.4009 | 189.4009 | 189.4009
22 | 22 | Gwalior | 1450.2682 | 104 | 75.96 | 135.75 | 103.37 | 1346.8982 | 149.6554 | 149.6554 | 149.6554 | 149.6554 | 149.6554 | 149.6554 | 149.6554 | 149.6554 | 149.6554
23 | 23 | Seoni | 2104.7679 | 123.6 | 64.12 | 181.8 | 146.53 | 1958.2379 | 217.582 | 217.582 | 217.582 | 217.582 | 217.582 | 217.582 | 217.582 | 217.582 | 217.582
24 | 24 | Narsinghpur | 969.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.111 | 107.679 | 107.679 | 107.679 | 107.679 | 107.679 | 107.679 | 107.679 | 107.679 | 107.679
25 | 25 | Betul | 2400.0749 | 71 | 66.59 | 107 | 84.06 | 2316.0149 | 257.335 | 257.335 | 257.335 | 257.335 | 257.335 | 257.335 | 257.335 | 257.335 | 257.335
26 | 26 | Jhabua | 2225.2672 | 220.69 | 212.41 | 278.23 | 261.29 | 1963.9772 | 218.2197 | 218.2197 | 218.2197 | 218.2197 | 218.2197 | 218.2197 | 218.2197 | 218.2197 | 218.2197
27 | 27 | Damoh | 1518.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.6295 | 168.7366 | 168.7366 | 168.7366 | 168.7366 | 168.7366 | 168.7366 | 168.7366 | 168.7366 | 168.7366
28 | 28 | Panna | 2008.2899 | 0 | 0 | 57.69 | 22.85 | 1985.4399 | 220.6044 | 220.6044 | 220.6044 | 220.6044 | 220.6044 | 220.6044 | 220.6044 | 220.6044 | 220.6044
29 | 29 | Chhatarpur | 2841.737 | 162.65 | 96.58 | 224.05 | 134.76 | 2706.977 | 300.7752 | 300.7752 | 300.7752 | 300.7752 | 300.7752 | 300.7752 | 300.7752 | 300.7752 | 300.7752
30 | 30 | Tikamgarh | 1151.2437 | 226.15 | 180.33 | 297.8 | 255.33 | 895.9137 | 99.546 | 99.546 | 99.546 | 99.546 | 99.546 | 99.546 | 99.546 | 99.546 | 99.546
31 | 31 | Rewa | 1187.1809 | 54 | 47.05 | 90.25 | 70.35 | 1116.8309 | 124.0923 | 124.0923 | 124.0923 | 124.0923 | 124.0923 | 124.0923 | 124.0923 | 124.0923 | 124.0923
32 | 32 | Satna | 1385.389 | 131.5 | 101.99 | 154.5 | 129.299 | 1256.09 | 139.5656 | 139.5656 | 139.5656 | 139.5656 | 139.5656 | 139.5656 | 139.5656 | 139.5656 | 139.5656
33 | 33 | Jabalpur | 2466.0827 | 57 | 58.37 | 109 | 128.08 | 2338.0027 | 259.7781 | 259.7781 | 259.7781 | 259.7781 | 259.7781 | 259.7781 | 259.7781 | 259.7781 | 259.7781
|  | TOTAL | 69120.8909 | 5913.6955 | 4841.5753 | 7454.3459 | 5965.705 | 63155.1859 | 7017.2429 | 7017.2429 | 7017.2429 | 7017.2429 | 7017.2429 | 7017.2429 | 7017.2429 | 7017.2429 | 7017.2429

## Target consolidated
Rs. In Lakh
S.No. | Name of PIU | Target (Phase III &IV)
|  | Oct'04 | Nov'04 | Dec'04 | Jan'05 | Feb'05 | March'05 | April'05 | May'05 | June'05
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Shivpuri | 243.4392 | 243.4392 | 243.4392 | 243.4392 | 175.8496 | 175.8496 | 175.8496 | 175.8496 | 175.8496
2 | Guna | 218.8188 | 218.8188 | 218.8188 | 218.8188 | 112.6003 | 112.6003 | 112.6003 | 112.6003 | 112.6003
3 | Dewas | 410.8412 | 410.8412 | 410.8412 | 410.8412 | 410.8412 | 410.8412 | 284.5302 | 284.5302 | 284.5302
4 | Dhar | 459.9388 | 459.9388 | 459.9388 | 459.9388 | 291.6269 | 291.6269 | 291.6269 | 291.6269 | 291.6269
5 | Mandsaur | 308.7302 | 308.7302 | 308.7302 | 308.7302 | 147.4342 | 147.4342 | 147.4342 | 147.4342 | 147.4342
6 | Indore | 346.4318 | 346.4318 | 346.4318 | 346.4318 | 182.3796 | 182.3796 | 182.3796 | 182.3796 | 182.3796
7 | Shahdol | 446.3335 | 446.3335 | 446.3335 | 446.3335 | 307.0523 | 307.0523 | 307.0523 | 307.0523 | 307.0523
8 | Sidhi | 306.6915 | 306.6915 | 306.6915 | 306.6915 | 232.1601 | 232.1601 | 232.1601 | 232.1601 | 232.1601
9 | Bhopal | 339.9476 | 339.9476 | 339.9476 | 339.9476 | 286.4318 | 286.4318 | 286.4318 | 286.4318 | 286.4318
10 | Raisen | 209.5001 | 209.5001 | 209.5001 | 209.5001 | 146.0911 | 146.0911 | 146.0911 | 146.0911 | 146.0911
11 | Chhindwara | 442.9144 | 442.9144 | 442.9144 | 442.9144 | 268.2944 | 268.2944 | 268.2944 | 268.2944 | 268.2944
12 | Sagar | 377.3732 | 377.3732 | 377.3732 | 377.3732 | 171.6717 | 171.6717 | 171.6717 | 171.6717 | 171.6717
13 | Balaghat | 257.2413 | 257.2413 | 257.2413 | 257.2413 | 257.2413 | 257.2413 | 131.5556 | 131.5556 | 131.5556
14 | Khargone | 401.9201 | 401.9201 | 401.9201 | 501.9201 | 501.9201 | 501.9201 | 470.8183 | 470.8183 | 470.8183
15 | Rajgarh | 153.2651 | 153.2651 | 153.2651 | 153.2651 | 104.3924 | 104.3924 | 104.3924 | 104.3924 | 104.3924
16 | Vidisha | 273.4428 | 273.4428 | 273.4428 | 273.4428 | 177.8848 | 177.8848 | 177.8848 | 177.8848 | 177.8848
17 | Ujjain | 410.9059 | 410.9059 | 410.9059 | 410.9059 | 203.6447 | 203.6447 | 203.6447 | 203.6447 | 203.6447
18 | Hoshangabad | 419.8758 | 419.8758 | 419.8758 | 519.8758 | 519.8758 | 519.8758 | 493.0601 | 493.0601 | 493.0601
19 | Mandla | 487.7653 | 487.7653 | 487.7653 | 587.7653 | 587.7653 | 587.7653 | 497.6192 | 497.6192 | 497.6192
20 | Morena | 290.1241 | 290.1241 | 290.1241 | 290.1241 | 179.1754 | 179.1754 | 179.1754 | 179.1754 | 179.1754
21 | Bhind | 291.8437 | 291.8437 | 291.8437 | 291.8437 | 189.4009 | 189.4009 | 189.4009 | 189.4009 | 189.4009
22 | Gwalior | 275.4607 | 275.4607 | 275.4607 | 275.4607 | 149.6554 | 149.6554 | 149.6554 | 149.6554 | 149.6554
23 | Seoni | 293.6157 | 293.6157 | 293.6157 | 293.6157 | 217.582 | 217.582 | 217.582 | 217.582 | 217.582
24 | Narsinghpur | 194.9377 | 194.9377 | 194.9377 | 194.9377 | 107.679 | 107.679 | 107.679 | 107.679 | 107.679
25 | Betul | 438.4742 | 438.4742 | 438.4742 | 438.4742 | 257.335 | 257.335 | 257.335 | 257.335 | 257.335
26 | Jhabua | 417.2295 | 417.2295 | 417.2295 | 417.2295 | 218.2197 | 218.2197 | 218.2197 | 218.2197 | 218.2197
27 | Damoh | 274.6846 | 274.6846 | 274.6846 | 274.6846 | 168.7366 | 168.7366 | 168.7366 | 168.7366 | 168.7366
28 | Panna | 283.3774 | 283.3774 | 283.3774 | 283.3774 | 283.3774 | 283.3774 | 220.6044 | 220.6044 | 220.6044
29 | Chhatarpur | 444.1952 | 444.1952 | 444.1952 | 444.1952 | 444.1952 | 444.1952 | 300.7752 | 300.7752 | 300.7752
30 | Tikamgarh | 159.705 | 159.705 | 159.705 | 159.705 | 99.546 | 99.546 | 99.546 | 99.546 | 99.546
31 | Rewa | 305.9803 | 305.9803 | 305.9803 | 305.9803 | 124.0923 | 124.0923 | 124.0923 | 124.0923 | 124.0923
32 | Satna | 347.9884 | 347.9884 | 347.9884 | 347.9884 | 139.5656 | 139.5656 | 139.5656 | 139.5656 | 139.5656
33 | Jabalpur | 498.8566 | 498.8566 | 498.8566 | 498.8566 | 498.8566 | 498.8566 | 259.7781 | 259.7781 | 259.7781
| TOTAL | 11031.8498 | 11031.8498 | 11031.8498 | 11331.8498 | 8162.5746 | 8162.5746 | 7317.2429 | 7317.2429 | 7317.2429